苏州百年职业学院 2026级新生迎新工作方案
一、时间地点
时间：9月13日 7:00-20:00
全体迎新工作人员和学生志愿者6:50前到岗；
地点：苏州站（北广场汽车站）、苏州北站、学校教学区、文荟学生公寓
二、组织领导
（一）领导小组
组  长：朱仕虎          
副组长：袁  祥
成  员：于  朋、胡  赛、张正国、苏  畅、宁方美、李永泰、李  波、张  青、赵  慧、卜少康、王玉凤、杨帆、张成杰、陈永超
（二）工作组
接站服务组、报到接待组、缴费确认组、绿色通道组、专业注册组、宿舍安排组、志愿服务组、现场活动组、后勤保障组、技术支持组、安全保卫组
三、职责分工及人员安排


	工作组
	责任部门
	负责人
	职责
	人员安排

	接站服务组
	体育部
	栾功杰
	1.负责新生及家长的接站服务工作；
2.接站时间：苏州站6:30-20:00，苏州北站7:30-18:00（视具体情况调整）
3.出发时间：苏州站6:00，苏州北站6:30；
4.出发地点：闻道楼、术业楼大厅门口。
	苏州北站：陈昌德，志愿者4名
苏 州 站：陈文龙，志愿者6名
北广场客运站：倪佳佳，志愿者3名

	报到接待组
	招生就业部
	苏  畅
	1.负责通知书校验；
2.负责超星系统登录确认；
3.负责缴费确认初筛；
4.负责引导和解答新生疑问；
5.负责未报到学生联络。
	接待分组：
20261001-20261487；20261488-20261995
20261996-20262503；20262504-20263011
专业调整：张  青，志愿者2名
热线接听：苏  畅，志愿者15名

	缴费确认组
	财务与
资产管理部
	杜莎莎
	1.负责新生现场缴费业务；
2.负责迎新系统缴费确认；
	杜莎莎、陆  方、马萱蓉
志愿者4名

	绿色通道组
	学生事务部
	崔  露
	1.审核评定新生绿色通道真实性、必要性；
2.出具“绿色通道”审批意见。
	周小菁、志愿者2名

	专业注册组
	各二级学院
	二级学院
副院长/院长助理
	1.负责迎新学工系统新生信息补全；
2.负责新生宿舍分配。
注：报到当日不收取任何材料
	由各二级学院自行安排
辅导员助理22名
志愿者24名（不含辅导员助理）
人工智能与大数据学院6名，智能制造学院6名
 数字经济与管理学院8名，艺术与创意设计学院4名

	宿舍安排组
	学生事务部
	卜少康
	1.负责新生宿舍落实和二级学院分派；
2.负责协调解决新生宿舍安排各类问题；
3.负责迎新期间新生宿舍安全保障，禁止任何形式的学生宿舍上门推销，谨防盗窃诈骗。
4.负责迎新大巴车辆落实、调度，共9辆（含校内接驳5辆车）。
	闵令康、季体清、吴姿墨、张燕妮
蔡权、陈家豪、罗雯、钱文
志愿者70名

石耀东
接驳等候区志愿者15名

	志愿服务组
	学生事务部
	李萌
	1.根据各工作组需求，足额组织学生志愿者；
2.负责关键节点分流引导工作。
（报到大厅、专业注册分流、宿舍接驳）
	[bookmark: _GoBack]符慧瑶、志愿者35名
（引导25名、机动10名）

	现场活动组
	学生事务部
	赵慧
	1.负责迎新现场新生互动活动开展；
2.组织开展新生生日庆祝活动；
3.负责校内电子屏迎新宣传；
4.负责迎新现场学校宣传内容审核；
5.负责迎新日新闻报道、摄影摄像；
6.负责官网、抖音、视频号、公众号信息维护、运营与内容制作工作。
	咸慧、王熠、闫璐瑶、周玮
吴章梅、王一然+艺术学院两位教师
志愿者10名

	后勤保障组
	安全保卫部
	张正国
	1.保障迎新现场应急医护人员；
2.保障学校水电、空调等设施设备正常运转；
3.保障校园环境卫生整洁；
4.保障工作人员和志愿者早、中、晚工作餐；
5.保障当日18:00以后报到新生宿舍接驳车辆；
6.保障9月13日前校内车辆清场；
7.保障小推车、拖线板等物资供给、回收；
	任建东、陈  悦、张林曜、张卫民、石耀东
物业工作人员29人
志愿者5名

	技术支持组
	科技与信息化部
	魏磊
	1.负责迎新现场所用电子设备的安装、维护；
2.保障迎新系统正常运行及超星现场支持；
3.保障迎新现场网络信号稳定；
4.保障迎新期间服务器安全稳定。
	严  晶、吴  涛、王宏皓

	安全保卫组
	安全保卫部
	张正国
	1.负责科创区、派出所、城管、交警联络对接；
2.负责迎新期间突发事件应急预案及事件处置；
3.保障迎新现场安全保卫及秩序维持；
4.保障校园机动车进出及停放管理。
	沈建东、安保人员30人
志愿者20名



4、 路线安排
[image: 附件6-2：迎新路线图_01]
新生报到注册路线及安排见《迎新路线图》
五、前期准备

	日期
	事项
	落实部门

	9月7日
	确定各工作组学生志愿者需求人数
	团委

	
	召开迎新工作协调会
	学生事务部

	
	明确迎新物资清单并开始制作
	学生事务部

	9月8日
	发布迎新工作方案
	行政事务部

	
	开展新生报到联络通知（缴费、超星登录、提前报到等）
	招生就业部

	
	迎新系统报到流程调适到位
	招生就业部

	
	确定各工作组具体工作人员名单（包含二级学院名单），工作餐以名单为准
	安全保卫部

	9月9日
	学生宿舍实际情况摸排、学生宿舍预分派
	学生事务部

	
	超星迎新系统操作培训
	招生就业部

	9月11日
	迎新物资到位、布置、安装
	学生事务部

	
	校园环境美化到位
	安全保卫部

	
	完成学生志愿者队伍分派、培训及志愿者服装领取（9月13日发放）
	团委、各工作组

	
	校领导检查迎新工作准备情况（下午15:30）
	行政事务部

	9月12日
	迎新工作各环节全部布置就绪
	学生事务部

	
	校内车辆清场
	安全保卫部

	9月13日
	6:50 迎新人员全部到岗就位（建议当天教职工尽量不开车上班）
	相关人员

	
	18:00 分管学生工作校领导（由学生事务部安排）、各二级学院领导去宿舍看望新生
	行政事务部、各二级学院

	
	新生报到名单汇总（招生就业部、财务与资产管理部、学生事务部、二级学院书记参与）
	教学事务部


六、工作要求
1. 9月12日前，全体教职员工须完成各自办公环境的整理、美化，由各二级单位主要负责人督促落实；
2. 9月13日，新生注册手续7:00开始办理，全体迎新工作人员须在06:50前到岗就位，文荟物业7:30开始办理；
3. 各单位要各司其职，责任到人，认真组织，相互配合，确保迎新工作平稳有序。纪委负责现场监督检查；
4. 迎新人员要着装整洁，准时到岗，举止得体，热忱服务，展示百年风貌，维护学校形象；
5. 迎新期间坚决杜绝任何教职员工、学生以任何形式参与迎新商业活动，一经发现，严肃处理。
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